## 2026년 간트차트
Below The Drain 간트차트
팀 | 업무 | 시작 | 종료 | 상태 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [29 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월
 | time axis 2025-01-01 to 2026-03-31
기획팀 | 기획서 작성 | 2025-12-22 | 2026-03-31
| 게임 개요 및 게임 시스템 문서 초안 작성(염윤태) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 완료
| 게임 컨셉 무드보드 초안 제작 및 게임 플레이 루프 초안 작성(염윤태) | 2025-12-23 | 2026-01-12 | 완료
| 조작법 정리 문서 작성(염윤태) | 2025-12-23 | 2026-01-18 | 완료
| 멀티 플레이 정의 문서 작성 및 오염 잔향 시스템 문서 작성(염윤태) | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 완료
| 위험요소 시스템 문서 작성 및 게임 시스템 총 정리 문서 내 중독 수치 시스템 내용 추가(염윤태) | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 완료
| 맵 에셋 탐색 후 구매 및 적용(염윤태) | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 완료
| 게임 분위기에 알맞는 색감으로 조정(염윤태) | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 완료
| 튜토리얼 개요 문서 초안 작성(염윤태) | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 완료
| 튜토리얼 개요 문서 구체화 및 스테이지 맵 내부 약간 구성 및 플레이 루프에 0단계 추가(염윤태) | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 완료
| 게임에 필요한 세부 수치 정의 초안 작성(염윤태) | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 완료
| 튜토리얼에 필요한 대사 작성 및 아이템 목록 구체화(염윤태) | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 완료
| 재화 관련 시스템 정의 문서화(염윤태) | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 완료
| 드래프트 발표자료 초안 작성(염윤태) | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 완료
| 드래프트 발표 및 빌드 시연(염윤태) | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 완료
| 위험요소 괴물(레그리스)의 세부 내용 정의 초안 작성(염윤태) | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 완료
| 괴물 세부 내용 정의 문서 최종 작성(염윤태) | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 완료
| 게임 UI & 시스템 문서 작성(유승목) | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 완료
| 게임 방해요소 및 몬스터 문서 작성(유승목) | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 완료
| 튜토리얼 문서 작성(유승목) | 2026-01-22 | 2026-02-10 | 완료
| 아이템 문서 작성(유승목) | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 완료
| 중독수치별 상태이상 문서 작성(유승목) | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 완료
| 적용 모델링&에셋 탐색 및 구매(유승목) | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 완료
| 박스헤드 제작 및 청소 솔 제작(유승목) | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 완료
| 고체형 쓰레기 / 철제통, 나무상자, 철제통ver2, 철제 블록, 철제 판 제작(유승목) | 2026-03-21 | 2026-03-29 | 완료
| 위험요소 문서 작성(오원준) | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 완료
| 아이템 문서 작성(오원준) | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 완료
| 소모품 문서 초안 작성(오원준) | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 완료
| 게임 테마에 맞는 사운드 탐색(오원준) | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 작업 중
| PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 작업 중
프로그래머팀 | 게임 구현 및 프로그래밍 | 2026-01-01 | 2026-03-25
| 물체 옮기기 및 얼룩 지우기 구현(이민기) | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 완료
| 쥐 추가 및 총 기능 간단 구현(이민기) | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 완료
| 상점 및 인벤토리 구현(이민기) | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 완료
| 가스 제거기 및 소각장 및 중독 수치 구현(이민기) | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 완료
| 클리어 퍼센티지 구현(이민기) | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 완료
| 퍼센트 별 위험요소 구현(이민기) | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 완료
| 퍼센티지 별 위험요소 1차 수정(이민기) | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 완료
| 스패너 구현(이민기) | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 완료
| 절단기 구현(이민기) | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 완료
| 튜토리얼 제작 시작(이민기) | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 완료
| 튜토리얼 툴 완성(이민기) | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 완료
| 튜토리얼 길 안내 추가(이민기) | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 완료
| 드래프트 발표 준비 및 튜토리얼 텍스트 UI 작업(이민기) | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 완료
| 튜토리얼 완성(이민기) | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 완료
| 쥐 공격 구현 및 바퀴벌레 부활(이민기) | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 완료
| 상점 시스템 변경(이민기) | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 완료
| 로비 UI 추가(이민기) | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 완료
| 튜토리얼 얼룩 아웃라인(이민기) | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 완료
| 튜토리얼 전 선택지 삽입 및 쥐 에셋 적용(이민기) | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 완료
| 몬스터 (레그리스) 구현(이민기) | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 완료
| 손전등 추가 및 (튜토리얼) 들고있는 도구 UI 추가(이민기) | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 완료
| 레그리스 모델링 적용 및 손전등 앵글 추가(이민기) | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 완료
| 쥐 공격 모션 제작(이민기) | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 완료
| 레그리스 멀티 연결(이민기) | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 완료
| Parrel Sync 설치 완료(박진웅) | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 완료
| 게임 시작시 닉네임 생성 및 방생성 후 방 입장(박진웅) | 2026-01-09 | 2026-01-17 | 완료
| 캐릭터 무브먼트 대거 수정 및 트렌스 포지션 동기화 완료(박진웅) | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 완료
| 캐릭터 Transform Position 완료(박진웅) | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 완료
| 플레이어는 호스트나 게스트나 모두 빨간 버튼에 다가가면 게임을 시작(박진웅) | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 완료
| 호스트가 탈퇴시 방 폭파 -> 호스트가 탈퇴시 게스트에게 양도(박진웅) | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 완료
| 인게임내에서 대기룸으로 돌아가는 레버 구현 및 게스트도 게임 시작 가능하도록 구현(박진웅) | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 완료
| 캐릭터 360도 무브먼트 설정완료(박진웅) | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 완료
| 캐릭터 움직임 동기화(박진웅) | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 완료
| 플레이어간 아이템을 주고 받으며 획득(박진웅) | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 완료
| 모든 스크립트 Pun2 -> Fusion2 버전으로 업그레이드(박진웅) | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 완료
| 본 맵에 포톤 플레이 전용 캐릭터 스폰 완료 및 멀티 물건 들어올리기(박진웅) | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 완료
| 얼룩 지우기 구현(박진웅) | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 완료
| Grab Object 관련 오류 해결기 및 물건을 들어올렸을 경우 동기화 되도록 설정(박진웅) | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 완료
| 오브젝트 Grab System Transform 동기화 완료 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 완료
오류 방지차 생성

## 기획(염윤태) 간트차트
기획(염윤태)간트차트
팀 | 업무 | 시작 | 종료 | 상태 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2025-01-01 to 2026-03-02
기획 | 기획서 작성 | 2025-12-22 | 2026-03-22
| 게임 개요 및 게임 시스템 문서 초안 작성(염윤태) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 완료
| 게임 컨셉 무드보드 초안 제작 및 게임 플레이 루프 초안 작성(염윤태) | 2025-12-23 | 2026-01-12 | 완료
| 조작법 정리 문서 작성(염윤태) | 2025-12-23 | 2026-01-18 | 완료
| 멀티 플레이 정의 문서 작성 및 오염 잔향 시스템 문서 작성(염윤태) | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 완료
| 위험요소 시스템 문서 작성 및 게임 시스템 총 정리 문서 내 중독 수치 시스템 내용 추가(염윤태) | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 완료
| 맵 에셋 탐색 후 구매 및 적용(염윤태) | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 완료
| 게임 분위기에 알맞는 색감으로 조정(염윤태) | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 완료
| 튜토리얼 개요 문서 초안 작성(염윤태) | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 완료
| 튜토리얼 개요 문서 구체화 및 스테이지 맵 내부 약간 구성 및 플레이 루프에 0단계 추가(염윤태) | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 완료
| 게임에 필요한 세부 수치 정의 초안 작성(염윤태) | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 완료
| 튜토리얼에 필요한 대사 작성 및 아이템 목록 구체화(염윤태) | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 완료
| 재화 관련 시스템 정의 문서화(염윤태) | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 완료
| 드래프트 발표자료 초안 작성(염윤태) | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 완료
| 드래프트 발표 및 빌드 시연(염윤태) | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 완료
| 위험요소 괴물(레그리스)의 세부 내용 정의 초안 작성(염윤태) | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 완료
| 괴물 세부 내용 정의 문서 최종 작성(염윤태) | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 완료
꼭 글자가 있어야..

## 기획(유승목) 간트차트
기획(유승목)간트차트
팀 | 업무 | 시작 | 종료 | 상태 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2025-01-01 to 2026-03-02
기획 | 기획서 작성 | 2026-01-12 | 2026-03-29
| 게임 UI & 시스템 문서 작성(유승목) | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 완료
| 게임 방해요소 및 몬스터 문서 작성(유승목) | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 완료
| 튜토리얼 문서 작성(유승목) | 2026-01-22 | 2026-02-10 | 완료
| 아이템 문서 작성(유승목) | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 완료
| 중독수치별 상태이상 문서 작성(유승목) | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 완료
| 적용 모델링&에셋 탐색 및 구매(유승목) | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 완료
| 박스헤드 제작 및 청소 솔 제작(유승목) | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 완료
| 고체형 쓰레기 / 철제통, 나무상자, 철제통ver2, 철제 블록, 철제 판 제작(유승목) | 2026-03-21 | 2026-03-29 | 완료
꼭 글자가 있어야..

## 기획PM & QA(오원준) 간트차트
PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성
기획/PM & QA (오원준)간트차트
팀 | 업무 | 시작 | 종료 | 상태 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2025-01-01 to 2026-03-02
기획 | 게임 개요/시스템/레벨링/스테이지 기획서 작성 | 2025-12-22 | 2026-03-31
| 위험요소 문서 작성(오원준) | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 완료
| 아이템 문서 작성(오원준) | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 완료
| 소모품 문서 초안 작성(오원준) | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 완료
| 게임 테마에 맞는 사운드 탐색(오원준) | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 작업 중
| PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성(오원준) | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 작업 중
꼭 글자가 있어야..

## 프로그래밍클라이언트(이민기) 간트차트
프로그래머/클라이언트(이민기)간트차트
팀 | 업무 | 시작 | 종료 | 상태 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2025-01-01 to 2026-03-02
프로그래머 | 프로그래머/클라이언트(이민기) | 2026-01-01 | 2026-03-25
| 물체 옮기기 및 얼룩 지우기 구현(이민기) | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 완료
| 쥐 추가 및 총 기능 간단 구현(이민기) | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 완료
| 상점 및 인벤토리 구현(이민기) | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 완료
| 가스 제거기 및 소각장 및 중독 수치 구현(이민기) | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 완료
| 클리어 퍼센티지 구현(이민기) | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 완료
| 퍼센트 별 위험요소 구현(이민기) | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 완료
| 퍼센티지 별 위험요소 1차 수정(이민기) | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 완료
| 스패너 구현(이민기) | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 완료
| 절단기 구현(이민기) | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 완료
| 튜토리얼 제작 시작(이민기) | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 완료
| 튜토리얼 툴 완성(이민기) | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 완료
| 튜토리얼 길 안내 추가(이민기) | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 완료
| 드래프트 발표 준비 및 튜토리얼 텍스트 UI 작업(이민기) | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 완료
| 튜토리얼 완성(이민기) | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 완료
| 쥐 공격 구현 및 바퀴벌레 부활(이민기) | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 완료
| 상점 시스템 변경(이민기) | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 완료
| 로비 UI 추가(이민기) | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 완료
| 튜토리얼 얼룩 아웃라인(이민기) | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 완료
| 튜토리얼 전 선택지 삽입 및 쥐 에셋 적용(이민기) | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 완료
| 몬스터 (레그리스) 구현(이민기) | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 완료
| 손전등 추가 및 (튜토리얼) 들고있는 도구 UI 추가(이민기) | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 완료
| 레그리스 모델링 적용 및 손전등 앵글 추가(이민기) | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 완료
| 쥐 공격 모션 제작(이민기) | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 완료
| 레그리스 멀티 연결(이민기) | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 완료
꼭 글자가 있어야..

## 프로그래밍멀티(박진웅) 간트차트
프로그래머/멀티(박진웅)간트차트
팀 | 업무 | 시작 | 종료 | 상태 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2025-01-01 to 2026-03-02
프로그래머 | 프로그래머/멀티(박진웅) | 2025-12-22 | 2026-03-23
| Parrel Sync 설치 완료(박진웅) | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 완료
| 게임 시작시 닉네임 생성 및 방생성 후 방 입장(박진웅) | 2026-01-09 | 2026-01-17 | 완료
| 캐릭터 무브먼트 대거 수정 및 트렌스 포지션 동기화 완료(박진웅) | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 완료
| 캐릭터 Transform Position 완료(박진웅) | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 완료
| 플레이어는 호스트나 게스트나 모두 빨간 버튼에 다가가면 게임을 시작(박진웅) | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 완료
| 호스트가 탈퇴시 방 폭파 -> 호스트가 탈퇴시 게스트에게 양도(박진웅) | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 완료
| 인게임내에서 대기룸으로 돌아가는 레버 구현 및 게스트도 게임 시작 가능하도록 구현(박진웅) | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 완료
| 캐릭터 360도 무브먼트 설정완료(박진웅) | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 완료
| 캐릭터 움직임 동기화(박진웅) | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 완료
| 플레이어간 아이템을 주고 받으며 획득(박진웅) | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 완료
| 모든 스크립트 Pun2 -> Fusion2 버전으로 업그레이드(박진웅) | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 완료
| 본 맵에 포톤 플레이 전용 캐릭터 스폰 완료 및 멀티 물건 들어올리기(박진웅) | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 완료
| 얼룩 지우기 구현(박진웅) | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 완료
| Grab Object 관련 오류 해결기 및 물건을 들어올렸을 경우 동기화 되도록 설정(박진웅) | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 완료
| 오브젝트 Grab System Transform 동기화 완료 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 완료
꼭 글자가 있어야..